ПРОЕКТ

**Муниципальная программа комплексного развития**

**социальной инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета**

**Шумихинского района Курганской области на 2018-2031 годы**

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета  Шумихинского района Курганской области на 2018-2031 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  - Генеральный план Мало-Дюрягинского сельсовета;  - [Постановление](garantf1://70298922.0/) Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Мало-Дюрягинского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Мало-Дюрягинского сельсовета |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Мало-Дюрягинского сельсовета |
| Исполнители Программы | Администрация Мало-Дюрягинского сельсовета |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы:  Развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях создания благоприятных условий для жизни населения и улучшения экологического состояния.  Задачи:  - развитие социальной инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;  - повышение качества, доступности медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием;  - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Мало-Дюрягинского сельсовета;  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;  - реконструкция и ремонт образовательного учреждения;  - развитие доступного для населения рынка оздоровительных и спортивных услуг. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются:  - степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ;  -ожидаемая продолжительность жизни населения;  - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;  - доля детей, охваченных школьным образованием;  - уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;  - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - уровень безработицы;  - увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;  - увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями. |
| Ожидаемый конечный результат Программы | - ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры;  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  -  достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами;  -  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется из местного бюджета и инвестиционных ресурсов |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2018-2022 годы;  2 этап до 2031     года (на срок действия генерального плана) |

**1. Введение**

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития сельского поселения.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях создания благоприятных условий для жизни населения и улучшения экологического состояния.

Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Основными ***задачами*** совершенствования и развития социальной инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета являются:

- развитие социальной инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

- повышение качества, доступности медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием;

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Мало-Дюрягинского сельсовета;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;

- реконструкция и ремонт образовательного учреждения;

- развитие доступного для населения рынка оздоровительных и спортивных услуг.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплекса муниципального образования.

**1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Муниципальное образование «Мало-Дюрягинский сельсовет» является сельским поселением. Муниципальное образование «Мало-Дюрягинский сельсовет» наделено статусом сельского поселения Законом Курганской области от 29 июня 2004 года № 3178 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения представительных органов муниципальных районов, сельских поселений, об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (исполнительно- распорядительных органов муниципальных образований)». Территория поселения входит в состав Шумихинского района Курганской области. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенного пункта село Малое Дюрягино, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. Муниципальное образование «Мало-Дюрягинский сельсовет» расположен юго-восточнее г. Шумихи – районного центра Шумихинского района Курганской области. Территория Мало-Дюрягинского сельсовета расположена в юго-западной части Шумихинского района Курганской области. Граничит с границами Каменского, Трусиловского, Птичанского, Березовского муниципальных образований и муниципального образования город Шумиха. Общая площадь муниципального образования 3,2 тыс. га. В состав муниципального образования входят село Малое Дюрягино. Общая численность населения на 01.01.2017 г. составляет 530 человек, число дворов 204. Административным центром сельсовета является село Малое Дюрягино.

**Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность, км. | | Число дворов | Общая численность, чел. |
| От районного центра | От центра муниципального образования |
| 1 | с. Малое Дюрягино | 3 | - | 204 | 530 |

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Курганской области, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-смертность»

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения.   Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

В связи с прогнозными показателями динамики численности населения, изменившимися условиями экономического развития, предусматриваются изменения в социальной инфраструктуре.

Прогнозом на 2018 год и на период до 2031 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского поселения:

-повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении;

-сохранение культурного наследия.

***Культура***

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении осуществляют:

- Сельский Дом Культуры;

- Сельская библиотека

В СДК созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральный, танцевальный, вокальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга населения, это: проведение массовых праздничных мероприятий, дней молодежи, проведение Дня села, мероприятия, посвященные памятным датам, праздники, проведение единых социальных действий.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения культурно-досуговыми услугами.

В настоящее время учреждения культуры муниципального образования испытывают большую потребность практически во всех технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном оборудовании, требуется реконструкция отопления.

***Физическая культура и спорт***

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: отсутствие отдельного спортзала, отдельной спортивной площадки.

***Образование***

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, система дополнительного образования детей.

**Учреждение дошкольного образования:**

На территории Мало-Дюрягинского сельсовета дошкольное образовательное учреждение отсутствует. Воспитание, обучение за детьми в возрасте до 7 лет осуществляется в ГКП (группа кратковременного пребывания) детей, образованной на базе Мало-Дюрягинской НОШ филиала Каменской СОШ.

**Общеобразовательное учреждение:**

  На территории Мало-Дюрягинского сельсовета расположено одно общеобразовательное учреждение – Мало-Дюрягинская НОШ. В настоящее время образовательные услуги учреждением не предоставляются. Состояние материально-технической базы удовлетворительное. Требуется капитальный ремонт здания.

***Здравоохранение***

Медицинские услуги населению Мало-Дюрягинского сельсовета оказывает учреждение фельдшерский здравпункт. ФзП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. На территории сельсовета имеется 1 ФЗП, расположенный в с. Малое Дюрягино. Состояние материально-технической базы удовлетворительное., требуется ее обновление.

Требуется:

-- ремонт здания ФЗП.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

### *Экономика  поселения*

Сельское хозяйство поселения представлено 1 сельскохозяйственным предприятием КФХ «ИП С. Н. Терентьев», и личными подсобными хозяйствами населения.

Территория сельского поселения находится в зоне рискованного земледелия, но в целом агроклиматические условия поселения благоприятны для получения устойчивых урожаев районированных сельскохозяйственных культур и развития животноводства.

Производством молока и яиц в поселении занимаются только в личных подсобных хозяйствах.

В КФХ «ИП С. Н. Терентьев», производство направлено на выращивание зерновых культур.

Производством овощей в поселении занимаются, в основном личные подсобные хозяйства.

           Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития  во многом, зависит сегодня благосостояние населения.

В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;

- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.

Проблемы:

1) владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

2) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В поселении и районе не производятся централизованные муниципальные закупки в хозяйствах картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям. Отсутствие кооперативов по закупке продукции тормозит как увеличение численности поголовья скота, так и увеличение земельных площадей под картофель и овощи;

3) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского поселения при ведении личных подсобных хозяйств достаточно трудно.

- Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, является трудности с обеспечением кормами. Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и  не  имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам  помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов.

- Закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему.

Развитие животноводства и огородничества, как одно из  направлений развития ЛПХ.

Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость населения.

Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:

           -увеличения продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота, свиней сельскохозяйственными предприятиями;

       - увеличения продажи населению птицы различных видов  и  пород через близлежащие птицеводческие предприятия;

         Для повышения  племенной  ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции необходимо:

       - обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    хозяйствах;

        -  необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока;

       -   создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов на территории поселения.

**2.Система программных мероприятий**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Мало-Дюрягинского сельсовета учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей.

***Система образования.***

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные органы управления образованием.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования муниципального образования Мало-Дюрягинский сельсовет на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

1) Реконструкция общеобразовательного учреждения с расширением площади для организации группы кратковременного пребывания детей;

2) Оснащение необходимым оборудованием объектов образования, отвечающим современным требованиям;

3) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

  Будут достигнуты следующие  показатели:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

***Система здравоохранения.***

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры.

Для повышения надежности работы, и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Оснащение необходимым оборудованием и ремонтом объектов здравоохранения, отвечающим современным требованиям;

2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

3) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

4) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Будут достигнуты следующие показатели:

 1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

***Объекты физической культуры и массового спорта***

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства объектов физической культуры и массового спорта;

2) Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового спорта, отвечающим современным требованиям;

3) Обеспечение  безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

4) Совершенствование условий для развития спорта.

Будут достигнуты следующие показатели:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

***Объекты культуры.***

Для повышения надежности работы, и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Ремонт объектов культуры;

2) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям;

3) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

4) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

5) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

Будут достигнуты следующие показатели:

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

**3.Оценка объемов и источников финансирования**

Объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Мало-Дюрягинской сельской Думы на очередной финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства местного, районного бюджетов, инвестиции.

Объем средств на реализацию программы

Таблица №2

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Исполнитель* | *Сроки исполнения* | *Источники финансиро-вания* | *Объемы финансирования*  *тыс.руб.* | | | | | |
| Всего: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | Разработка перспективного плана развития сельского поселения в соответствии с программой  комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и с требованиями закона № 131-ФЗ | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018 г. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Разработка плана мероприятий по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018-2031 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Подготовка и переподготовка персонала для сферы местного самоуправления | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018-2031 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Поддержки и развитие малого и среднего предпринимательства | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018-2031 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Повышение эффективности использования муниципальной собственности | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018-2031 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Проведение систематических мероприятий по продвижению продукции предприятий поселения: участие в проведении ярмарок, выставок, смотров, конкурсов и т.п. | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018-2031 гг. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Совершенствование системы принятия и исполнения местного бюджета | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018 г. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Выполнение мероприятий в соответствии с «Программа развития транспортной инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета на 2017-2031 годы» | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2017-2031 гг. | Бюджеты всех уровней |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **9** | Разработка системы контроля и регулирования потребительского рынка (полиция, Роспотребнадзор) | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | Систематически | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Организация системы контроля за исполнением Программы развития и ежегодного плана мероприятий по ее реализации | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | Систематически | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Контроль за экологической ситуацией и рациональным использованием природных ресурсов на территории поселения | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | Систематически | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Проведение  учета  граждан занимающихся личными подсобными хозяйствами, наличие животных в подворьях определение потенциала развития ЛПХ  Контроль динамики развития ЛПХ.  Выявление потребности в кредитных ресурсах. | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018-2031 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение спортивного оборудования | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018-2021 | Местный бюджет  инвестирование |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство спортивной площадки | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018-2022 | Местный бюджет  инвестирование |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство детской площадки | Администра  ция Мало-Дюрягшинс  кого сельсовета | 2018- 1022 | Местный бюджет  инвестирование |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт крыши сельского дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | |  |  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета всех уровней и инвестирования

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Мало-Дюрягинского сельсовета

тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

в 2017 году – т. рублей (прогнозно);

в 2018 году – т. рублей (прогнозно);

в 2019 году – т. рублей (прогнозно);

в 2020 году - т. рублей (прогнозно);

в 2021 году – т. рублей (прогнозно)

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета

муниципального образования Мало-Дюрягинского сельсовета Шумихинского района Курганской области на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий.

1. **Целевые индикаторы программы и оценка эффективности**

**реализации программы**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры Мало-Дюрягинского сельсовета на 2018-2031 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Мало-Дюрягинского сельсовета. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального образования Мало-Дюрягинского сельсовета;

-сокращение уровня безработицы;

-увеличение доли детей охваченных дошкольным, школьным образованием;

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями;

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Мало-Дюрягинского сельсовета на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Таблица 3

**Целевые индикаторы и показатели Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикатора** | **Единица**  **измерения** | **Показатели по годам** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2031** |
| 1. | Ожидаемая  продолжительность жизни | лет | 70 | 70.5 | 71 | 72 | 72,5 | 73 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до  7 лет, охваченных  дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля  детей  охваченных  школьным образованием; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень  обеспеченности  населения  объектами  здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес населения,  систематически  занимающегося физической  культурой и спортом | % | 16 | 16 | 20 | 22 | 26 | 35 |
|  | Уровень безработицы | % | 6 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 |
|  | Увеличение доли населения обеспеченной объектами  культуры в соответствии с  нормативными значениями | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
|  | Увеличение доли населения  обеспеченной спортивными  объектами в соответствии с  нормативными значениями | % | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 |

# 5.   Оценка эффективности мероприятий Программы

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество жизни сельского поселения, отремонтировать учреждения здравоохранения и культуры, создаст условия для повышения уровня жизни населения. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной инфраструктуры поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

            Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти сельского поселения.

            Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

            - определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

            -утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

            - контроль за ходом реализации программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения;

            - рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

            -утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

             Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации сельсовета под руководством Главы сельсовета.

Глава сельсовета осуществляет следующие действия:

            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

            - взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельсовета в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

 -осуществляет руководство по:

      - подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых

к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

            - составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;

            - реализации мероприятий Программы поселения.

             Специалисты администрации сельсовета осуществляет следующие функции:

            -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

            -подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

            -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

            -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

            -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;

            -предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению Сельской Думы и иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**6.Нормативное обеспечение**

Программа реализуется на всей территории муниципального образования Мало-Дюрягинского сельсовета. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Мало-Дюрягинского сельсовета.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти муниципального образования Мало-Дюрягинского сельсовета.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации муниципального образования Мало-Дюрягинского сельсовета.

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования проводится ежегодный мониторинг.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации муниципального образования, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования включает два этапа:

периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.